Муниципальное казенное  образовательное  учреждение

Бобровская средняя общеобразовательная школа №1

Районный конкурс социальных проектов

«Гражданин Воронежского края – гражданин России»

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Тема: «Создание межшкольной страницы в районной газете «ЗВЕЗДА»»

Подготовили: учащиеся 8 класса «Б»

Руководитель проекта:

Классный руководитель 8«б» класса

Рыжикова Галина Николаевна

Адрес школы: Воронежская обл.,

г. Бобров, ул. З.Космодемьянской, 150,

тел. (47350) 4-19-65

2012 год

Содержание

- Подготовка к работе над проектом

- Выбор проблемы

- Сбор и анализ информации:

- Сбор и анализ информации. Юристы

- Сбор и анализ информации. Социологи

- Сбор и анализ информации. Фотографы-операторы

4. Разработка собственного варианта решения проблемы

5. Реализация плана действий

6. Рефлексия

7. Приложение.

Цели и задачи проекта

Цель: Создание межшкольной странички в районной газете «Звезда».

Задачи:

- информировать учащуюся молодёжь о событиях в школе, делах, проблемах и досуге их сверстников;

- создать возможность населению познакомиться с молодёжью, заглянуть за двери школы и понаблюдать за всеми событиями изнутри;

- воспитание гражданской инициативы, чувства патриотизма и любви к своей школе, городу;

- обретение практического опыта социально значимой деятельности и взаимодействия с организациями.

Место реализации

МОУ Бобровская СОШ №1

Районная газета «Звезда»

Время реализации

Октябрь 2011г. – май 2012г.

Формирование рабочих групп

| № п/п | ФИО члена команды | Обязанности в команде | Наличие необходимого опыта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колесникова Юлия | Руководитель пректа, ответственная за связи с социальными партнерами, ответственная за презентацию | Член совета ДО, участник художественной самодеятельности школы, член Управляющего совета школы |
| 2 | Жукова Мария | Руководитель группы юристов | Член кружка «Юные юристы» |
| 3 | Вавилина Екатерина | Руководитель группы социологов | Член кружка «Юные психологи» |
| 4 | Сальникова Анна | Руководитель группы оформителей | Выпускница школы искусств по классу ИЗО |
| 5 | Шелковникова Дарья | Главный редактор | Член школьной редколлегии |
| 6 | Бедрина Анастасия | Руководитель группы фотографов-операторов | Фотограф-любитель |

Сбор и анализ информации

Для оперативной работы по подготовке к реализации проекта был разработан:

План по организации работы

на II этапе «Сбор и анализ информации»

| № П/П | Виды работ | Дата |
| --- | --- | --- |
| Юристы |
| 1 | Работа с нормативно-правовой базой | Октябрь |
| 2 | Работа с материалами СМИ | Октябрь |
| 3 | Обработка полученной информации | Ноябрь |
| 4 | Подготовка писем-обращений к социальным партнерам | Ноябрь |
| Социологи |
| 1 | Подготовка анкеты для социологического опроса | Октябрь |
| 2 | Социологический опрос учащихся, учителей, родителей | Октябрь-ноябрь |
| 3 | Обработка данных | Ноябрь |
| Координатор проекта |
| 1 | Обращение к классному руководителю: Помощь в организации работы над проектом Организация встреч с социальными партнерами | Октябрь |
| 2 | Обращение к корреспонденту газеты «Звезда» Половинкиной И.Д. Оказание помощи в создании детской редакции Подготовка рекомендаций для выпуска страницы | Октябрь |
| Фотографы-операторы |
| 1 | Организация фотосопровождения на всех этапах реализации проекта | Октябрь-февраль |
| Совместная работа |
| 1 | Разработка собственного варианта решения проблемы. План реализации проекта «Создание межшкольной страницы в районной газете «Звезда»» | Октябрь-ноябрь |

Сбор и анализ информации

(Исследование проблемы)

На следующем этапе реализации проекта мы  изучили проблему.

Юристы

Цели и задачи:

- Изучить законодательную и нормативно-правовую базу.

- Изучить структуру районной газеты, механизм принятия решений.

- Находить законные пути решения вопросов, их правомочность.

- Следить за соблюдением законности выполнения проекта.

- Подготовить обращения к социальным партнерам.

Результаты работы группы юристов

1.     Группой юристов изучено законодательная и нормативно-правовая база:

  - Всеобщая декларация прав человека

  - Декларация прав ребенка

  - Конституция РФ

  - Закон РФ «Об образовании»

  - Концепция воспитательной деятельности образовательных учреждений Воронежской области на 2006-2007гг.

  - Распоряжение администрации Воронежской области №229 –р «О развитии социального проектирования в школах области»

  - Устав МОУ Бобровская СОШ №1

2.      Даны рекомендации группам: куда можно обратиться для решения интересующих вопросов

3.      Подготовлены тексты обращений к социальным партнерам:

- Директору МОУ ДОД ДЮЦ «Радуга» Овчаровой Е.А.

- Главному специалисту отдела образования по делам молодежи

- Главному редактору районной газеты «Звезда» Романову Ю.И.

Социологи

Цели и задачи:

1. Научиться проводить простейшие социологические исследования, обрабатывать их результаты.

2. Провести социологические опросы разных групп учеников, учителей и родителей и выявить их отношение к решаемой проблеме.

3. Подвести итоги соцопроса и оформить их в виде диаграммы.

Группой социологов были разработаны и проведены социальные опросы и анкетирование родителей и учеников .

Результаты опроса

В анкетировании приняли участие:

- 453 ученика МОУ БСОШ№1

- 368 учеников школ района

- 96 учителей

- 318 родителей

- 125 жителей микрорайона

- Мы получили поддержку учеников в решение выбранной проблемы.

- Подготовлены и распространены социальные рекламы в поддержку задуманного проекта.

- Обобщили итог результатов социального опроса.

Фотографы-операторы

Цели и задачи:

- Научиться работать с цифровой аппаратурой.

- Научиться работать в программе PhotoShop.

- Обеспечить фотосопровождение  проекта.

- Подготовить фотоматериал для оформления портфолио, демонстрационного стенда и подготовки мультимедийного сопровождения пректа.

В результате фотографы:

- Сопровождали все группы по интересам.

- Обработали и предоставили материал координаторам проекта.

Разработка собственного варианта решения проблемы

В ходе сбора и анализа информации мы поняли, что идея нашего проекта «Создание межшкольной страницы в районной газете «Звезда»» готовы поддержать множество людей: учителя и учащиеся нашей школы, учащиеся школ района, родители, жители микрорайона. Нашу идею по достоинству оценили директор школы Кравченко Л.В. и главный специалист отдела образования по делам молодежи Иванов П.С.. К сожалению мы не получили поддержки со стороны главного редактора районной газеты Романова Ю.И., который отказался нас выслушать.

В результате проделанной работы инициативной группой был разработан

План действий по реализации проекта

«Создание можшкольной станицы в районной газете «Звезда»»

| № |  | Наименование мероприятия | дата | ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Изучение проблемы |
|  | 1 | Организация заседания инициативной группы | Октябрь 2011год | Колесникова |
|  | 2 | Определение целей и плана деятельности | Октябрь 2011год | Колесникова Ю., инициативная группа |
|  | 3 | Социологический опрос | Октябрь-ноябрь | Вавилина Е. |
| II | Исследовательская работа по реализации проекта |
|  | 1 | Анкетирование | Октябрь 2011год | Вавилина Е., Полковников А., инициативная группа |
|  | 2 | Создания логотипа | Октябрь 2011 год | Скоробогатова А. |
|  | 3 | Интервью с должностными лицами | Ноябрь 2011год | Шелковникова Д., инициативная группа |
|  | 4 | Создание детской редакции | Ноябрь 2011 | Шелкавникова Д. |
|  | 5 | Выполнение дизайна межшкольной страницы | Ноябрь 2011 год | Сальникова А., инициативная группа |
|  | 6 | Выпуск пробного номера межшкольной страницы | Декабрь 2011 год | Детская редакция |
|  | 7 | Составление портфолио к проекту | Январь 2011год | Инициативная группа |
|  | 8 | Подведение результатов работы проекта | Январь 2012 год | Инициативная группа |
|  | 9 | Размещение результатов работы на школьном сайте | Январь 2012 год | Фотографы-операторы |
|  | 10 | Подготовка материалов к районному конкурсу социальных проектов | Февраль 2012год | Презентационная группа |
|  | 11 | Защита проекта | Февраль 2012год | Презентационная группа |

Группой оформителей был создан дизайн межшкольной страницы:

Школьная параллель

- Журналистика в школе

Детско-молодежная пресса стала массовым и повсеместным явлением нашей жизни. Редкая школа, тем более гимназия, лицей, районный или городской Дом творчества обходятся без выпуска собственной газеты, журнала, Дети и подростки нуждаются в периодических изданиях, но не только в еженедельниках со сказками и стишками, а в таких изданиях, где сотрудничали бы они сами и где затрагивались бы важные и интересные для них темы. А что для детей и подростков важно, они сами должны сказать. Поэтому в очень многих школах и выпускают свои газеты.

Кому нужна школьная газета, когда много других детских и подростковых печатных изданий? Конечно, соперничать с центральными зданиями школьная печать не может. Но это вовсе и не ее задача. Разве газета существует только для того, чтобы сообщать новости? Школьную газету можно сейчас рассматривать как средство создания в школе настоящего крепкого творческого коллектива, как средство формирования общественного мнения, средство воспитания и т.д. Для ребят активных, любознательных школьная газета – это своеобразный катализатор и генератор идей. А содержание школьной газеты – это школьная жизнь в самом широком смысле. Это круг интересов ребят, их забот, поисков, их общие радости и печали, сомнения и открытия, это своеобразная школьная летопись.

Несмотря на занятость в школе и спортивных секциях, у каждого подростка есть свободное время. Многие ребята отдают его увлечению кино-, фотосъемкой, общению, пробуют свои силы в написании статей для школьной стенгазеты. Как соединить интересы ребят и подготовку к возможной будущей профессии? Как найти единомышленников? Как активно включаться в школьную жизнь? Один из вариантов решения этих вопросов - создание школьного пресс-центра, где будет выпускаться печатная школьная газета.

Школьный пресс-центр

Чем занимается школьный пресс-центр? Прежде всего, он объединяет воедино всю школьную печать. И не просто объединяет, а координирует работу, проводит обмен опытом, организует учебу юнкоров. Также школьный пресс-центр проводит социологические опросы и исследования среди учеников, родителей и педагогов.

Пресс-центр организует: занятия в школе (студии, кружке) юнкоров, творческие отчеты и конкурсы юнкоров, юных литераторов, диспуты и дискуссии, экскурсии в местные редакции газет, смотры стенгазет.

Пресс-центр планирует и готовит

Пресс-центр проводит юнкоровские летучки, пресс-конференции и встречи с интересными людьми за “круглым столом”, журфиксы, юнкоровские игры и праздники, консультации юнкоров, выставки рисунков и фотографий, Неделю молодежной и детской печати (по традиции проводится в мае каждого года. Во время недели проходят читательские конференции, пресс-коктейли, встречи с журналистами и писателями, устраиваются экскурсии и т.д.).

Пресс-центр отвечаетза своевременный выпуск школьной газеты, пропаганду центральных и других детских и подростковых печатных изданий.

Как создать газету?

Итак, у вас появилась идея – создать школьную газету. Тут главное - тщательно продумать концепцию издания. А это значит, что в вашей газете должны быть свежие идеи – новые способы подачи старых тем и новые темы, поданные со вкусом. Задайте себе следующие вопросы: Что нужно освещать в газете? Как это следует делать? Каким образом газета сможет ответить на запросы своих читателей? И, наконец, одна маленькая хитрость – никогда не стесняйтесь украсть хорошую идею. Но при этом помните: практика копирования других школьных газет для хорошего издания неприемлема. Найдите свои специфические формы информационной работы. Газета должна быть поставщиком интересной информации, со свежим, оригинальным, неожиданным взглядом на тему. Приступая к созданию газеты, учтите характерную особенность школьного издания – его теснейшую связь с читателями. Газета является самым близким для учащегося изданием. Ребята должны воспринимать газету как свою, родную, в которую всегда можно обратиться со своими проблемами, написать. Успех школьной газеты зависит именно от связи с аудиторией.

Чтобы газета производила на читателя приятное впечатление, у нее должно быть: 1. Оригинальное и свежее содержание. Прежде всего, у вас должно быть, что сказать ценного и нового. 2. Самостоятельные взгляды. Очень важны убеждения газеты, ее позиция по тому или иному вопросу. 3. Привлекательный голос. Голос газеты - это тон, заданный общим стилем ее материалов.

Обдумывать все эти вопросы вы будете, конечно же, дружным редакторским коллективом.

Редакция

Создание редакции и ее состав Чтобы школьная газета регулярно выходила, необходимо создать постоянную редакцию. Редакция – это все, кто выпускает одну газету: журналисты, фотокорреспондент, дизайнер, верстальщик и прочие во главе с редактором. Редактору при этом необходимо быть хорошим организатором – ему предстоит объединить вокруг газеты многих ребят, юнкоров. Сколько должно быть юнкоров? Это зависит от структуры редакции. Можно построить работу как в настоящих редакциях, организовать отделы: например, отдел школьной жизни, отдел спорта, отдел информации, отдел творчества и т.д.

Кто и что делает в редакции

Редактор – самый главный человек. Его основная обязанность – любыми судьбами сделать так, чтобы газета выходила вовремя и ее интересно было читать. Редактор отвечает за все и всех отвечает, продумывает, какие статьи будут в номере, редактирует рукописи (оригиналы), следит за исполнением всех работ, за выходом каждого номера газеты, решает все важные и спорные вопросы.

Ответственный секретарь (ответсек) – тот, без кого газета тоже не выйдет, ведь ответсек в буквальном смысле определяет, каким быть каждому номеру: на какой полосе и каком именно месте будет стоять тот или иной материал, какие линейки его выделят, каким шрифтом будет набран каждый текст и заголовок, где поместят рисунок или фотографию, влезет ли материал в номер или его лучше сократить – эти и другие вопросы (конечно, вместе с опытным редактором и помощниками) решает ответсек, составляя макет номера.

I этап

Изучение опыта работы

Как создать современную школьную газету

(Калининград)

Газета – это история мира за сутки.

Это история мира, в котором мы живем и события

которого интересуют нас больше,

чем относящиеся к прошлому, существующему лишь в памяти.

А. Шопенгауэр

Что же такое – школьная газета?

Трибуна для высказывания своей точки зрения?

Эффективный информативный инструмент?

Пространство для сближения поколений? …

Сегодня от учащихся школы требуются не только знания, но и активность, инициативность, способность принимать решения в трудной ситуации. Соответственно, необходимы такие изменения в организации процесса обучения, чтобы школьник мог применять полученные знания.

А поскольку учебный процесс предоставляет мало возможностей для реализации чувства взрослости, то они находят другие возможности для его проявления. Нашей задачей является направить их в нужные русла.

Реализация Программы воспитательной деятельности школы и Программы гражданско-патриотического образования школьников должна осуществляться в том числе посредством школьной газеты.

Создание школьной газеты позволяет установить более тесные микросоциальные связи внутри школы. Участие учащихся в школьном пресс-центре поддерживает их индивидуальное развитие, так как помогает организовать себя, выразить свои мысли, распространить их среди других людей, помогает лучше познать себя, открыть мир. В процессе совместной деятельности по созданию газеты между представителями разных поколений устанавливаются отношения взаимопонимания. Кроме того, подобная практика оказывает влияние на выбор профессии.

Газета остается самым простым и доступным школьным изданием, и потому многие образовательные учреждения начинают свою издательскую деятельность именно с газеты, осваивая затем и более сложные формы.

Часто инициатива создания школьной газеты исходит от учеников, но руководить процессом предстоит взрослым. В школе обязательно есть организация, которая находится в самом центре событий, например: Совет старшеклассников, Актив и др. Именно ее члены будут участвовать в наполнении газеты интересной информацией.

Школьная газета - современное средство воспитания патриотизма, формирования активной гражданской позиции, а также средство повышения интереса к учёбе.

Задачи школьной газеты:

освещение в газете школьной жизни;

содействие в воспитании информационной культуры школьников;

повышение интереса к учёбе (литературе, русскому языку, обществознанию, краеведению, информатике), а также к общественной жизни школы, района, страны;

развитие интеллекта, творческих, коммуникативных способностей;

формирование гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям;

формирование стремления к здоровому образу жизни;

реализация гражданско-патриотического воспитания;

формирование у учащихся толерантного сознания

Методические принципы, необходимые в работе:

личностно-ориентированный подход учитывает особенности учащихся, способствует обучению свободно и творчески мыслить;

коммуникативная направленность даёт учащимся возможность общаться в процессе создания, выпуска и реализации газеты);

деятельностный характер обучения позволяет работать индивидуально, в парах, группах);

взаимосвязанное обучение написанию заметок и статей, подготовке постоянных рубрик, разделов, тематических выпусков газет;

поэтапность обучения от простого к сложному способствует свободному владению письменной речью при создании заметок, статей).

Целью создания газеты является не просто раскрытие творческих способностей учащихся, освещение школьных событий, создание живой, активно работающей информационной среды, но и демонстрация технических возможностей новых информационных технологий в образовании. Дети успешно осваивают программу Corel Draw, с помощью которой верстается каждый номер газеты, оформляют дизайн газеты. Успешно овладевают возможностями не только векторной графики, но и растровой – готовят изображения для публикации в газете. С этой целью проводятся консультации и уроки по векторной и растровой графике, обучение программам Corel Draw и Adobe Photoshop.

Таким образом, учащиеся не только закрепляют знания, полученные на уроках информатики и информационных технологий, но и активно повышают свой профессиональный уровень в области новых информационных технологий.

Школьная газета для родителей:

это возможность почувствовать сопричастность к школьной жизни ребенка;

это осознание того, что твой ребенок понимает актуальность своей роли и учится принимать решения.

Каждая школа представляет собой маленькое государство со своими законами, традициями и течением жизни. Каждое такое государство по-своему уникально. Основная задача редакции – уметь рассказать об этой жизни так, чтобы газета заинтересовала и учеников, и учителей и родителей.

Школьная газета действительно играет большую роль в жизни издающих ее подростков. Она способствует взрослению ребят, их воспитанию, а также помогает зарождению в стенах школы устойчивого мини-социума, действующей модели современного мира. В результате работы школьного пресс-центра каждый: и пишущий, и читающий – чувствует собственную значимость и причастность к решению школьных задач.

Еще одним важным качеством, которое “взращивает” газета, является ответственность. Ведь работа в команде — дело серьезное и трудное… Каждый берется за ту работу, которая ему по плечу.

Для развития школьного издательского дела должны быть объединены усилия администрации школы и редакции. Школьное издание - дело общее, а не частное. Если администрация поддерживает свободу и демократию в отношениях "учитель - ученик - родитель", то газета будет существовать долго и станет образцом свободы слова в школе. Важно правильно организовать работу с детьми, чтобы процесс создания газеты доставлял им удовольствие.

Данное методическое пособие поможет создать современный школьный пресс-центр. В пособии четко раскрываются этапы создания школьного пресс центра:

1 этап – Создание команды единомышленников.

Чтобы издавать и распространять газету, прежде всего, нужна крепкая команда. Если команда большая, то с самого начала необходимо распределить функции и определить специализацию каждого члена группы в зависимости от наклонностей и компетенции.

Помимо постоянного состава, в подготовке и выпуске могут принимать участие и другие люди - как из самого учебного заведения, так и извне (корреспондентская сеть) - те, кто способен поставлять информацию, присылать иллюстрации, статьи, позволяющие организовать различные рубрики, например, "Спектакли", "Письма читателей" и т.п.

В детское объединение входят учащиеся 1-11-х классов. Все поручения внутри объединения распределяются на добровольной основе, являются сменными в течение творческого процесса.

Курирует работу «пресс-центра» учитель русского языка и литературы, практическую помощь оказывает учитель информатики.

Распределение редакционных обязанностей.

1. Педагогические кадры (куратор проекта школьной газеты, учитель русского языка и литературы) 2. Главный редактор 3. Дизайнер 4. Журналисты 5. Фотокорреспонденты 6. Корректоры

7. Верстальщики 8. Выпускающий редактор

В большинстве случаев редакторы школьных газет - взрослые. Может: и нелогично, но ведь необходимо осуществлять контроль, планировать - рецензировать, корректировать и даже подвергать цензуре поступающие материалы.

Лучше, когда редакторов два: один (учитель русского языка и литератур) осуществляет планирование номера, сбор материалов, корректуру; другой (учитель - информатики) решает технические вопросы, т. е. занимается версткой, макетированием, оформлением и тиражированием. Спустя время, когда дети освоятся - работе редакции, можно и старшеклассникам доверять выпуск газеты - это стимулирует их деятельность, и делает номер более привлекательным для учеников. Не отказывайтесь от помощи представителей психологической службы, социального работника, педагога-организатора. Эти люди всегда в курсе происходящих в школе событий, они помогут в выборе темы, прокомментируют уже подготовленный материал.

Для работы редакции необходимы корреспонденты. Хорошо, если это будут ребята разных возрастов, ведь читателями станут все школьники. Если в образовательном учреждении выделены различные профили обучения, то в качестве кандидатов на работу корреспондентами филологи (гуманитарии) должны рассматриваться в первую очередь. Целесообразно спросить рекомендации и учителей русского языка и литературы, которые знают талантливых ребят.

Работа выпускающего дизайнера: проводит практическую работу по созданию макета газеты согласно теме выпуска; принимает подготовленные корреспондентами материалы, осуществляет подбор иллюстраций (фото, рисунки, графики, схемы); осуществляет тиражирование газеты на бумажных и электронных носителях.

Верстальщиками стоит пригласить учеников, умеющих работать на компьютере. Причем важно знание специальных программ: PageMaker, Adobe Photoshop, Corel Draw, Word, Microsoft Office Publisher.

Фотографы тоже не заставят себя искать, тем более что при наличии цифрового фотоаппарата научить фотографировать можно любого. А если есть ребенок, посещающий фотокружок, то важно привлечь именно его.

Обязательно окажутся ребята, желающие принять участие в работе, но не определившиеся поначалу с редакционной специальностью. Не надо им отказывать, еще понадобятся наборщики и корректоры. Численный состав редакции зависит от количества учеников в школе и может колебаться от 20 до 15 человек.

2 этап – Определение духа газеты.

Какую газету вы собираетесь выпускать? До начала издания необходимо хорошо обдумать и придти к общему мнению относительно проекта. Определить содержание, дух газеты, ее форму - все это необходимые действия. Для этого необходимо ответить самим себе на такие вопросы: - кто потенциальный читатель?

какого характера информацию он ищет в газете?

с какой частотой будет выходить газета (еженедельно, раз в месяц, раз в квартал)?

каков предполагаемый формат и объем газет?

Большинство школьных газет содержит как творческие работы (рассказы, сказки, стихи, рисунки…), так и тексты информационного содержания (о школе, о районе, о досуге…). Названия газет отражают ту общую тональность, которую пытаются задать авторы ("Красный кораблик", "Ключ", "Лупа", "Спичка", "Ласточкин щебет"…).

В некоторых школах газета стала традицией, и новые ученики постоянно пополняют редакцию. Чаще газета становится незаменимым средством для организации информационных потоков внутри школы, обучает проводить журналистские расследования, организовывать встречи с разными людьми. Иногда на страницах издания разворачиваются бурные дебаты, происходит столкновения идей, и газета становится настоящим форумом, местом, где высказываются аргументы "за" и "против" по какой-нибудь актуальной теме или даже по философской проблеме (например, по вопросам религии, экологии, свободы и др.).

Написать статью на актуальную тему, поставить свою подпись, зная, что газету прочтет множество людей - все это ведет к понятию "ответственность". Напечатанное остается, и юный "журналист", публикующийся в школьной газете, должен все время быть бдительным, как и его "собрат", журналист профессиональный, чтобы не провоцировать, не позорить, не клеветать, не оскорблять… Ведь если дело доходит до крайностей, то как одному, так и другому могут быть предъявлены судебные обвинения.

Если дело поставлено хорошо, то публика с удовольствием будет читать каждый новый номер; следовательно, надо думать об этой публике и печатать то, что ей интересно. Надо также думать о курьезных случаях, о разного рода расследованиях и стараться всевозможными путями установить самые тесные связи с читателями и со всеми теми, кто способен поддерживать жизнь газеты…

3 этап – Разработка плана работы пресс-центра (пример плана).

Провести учредительное собрание для создания журналистского объединения (ЖО) - 5-11 ноября

разработать и создать структуру редакции школьного СМИ;

распределить обязанности между учащимися вошедшими в ЖО;

разработать положение о школьной газете;

выбрать название газеты.

Организовать обучающие занятия по специальностям:

информационные технологии: работа с программами: Acrobat Reader, Abode PhotoShop, Microsoft Word, Corel Draw, Abode Page Marker;

работа с техникой: цифровым фотоаппаратом, сканером, компьютером.

русский язык и литература, культура речи.

основы журналистики.

Предоставить возможность начинающим журналистам ежедневно пользоваться компьютером, сканером, цифровым фотоаппаратом для набора, редактирования материалов, подготовки материалов, подготовки фотографии, для дальнейшей их обработки и верстки газеты - с 12 ноября

Стимулировать учащихся к работе над созданием 1-го выпуска школьной газеты - с 12 ноября

Провести рекламную акцию по созданию 1-го выпуска газеты - с 12 ноября

Выпуск первого номера. Презентация первого номера - 01 декабря

Выпуск второго "новогоднего" номера - 27 декабря

Способствовать расширению школьной газеты (кол-во страниц и экземпляров, членов ЖО) - постоянно

Регулярный выпуск школьной газеты 1 раз в месяц - 01 января по 31 мая

Запланировать выход газеты 2 раза в месяц

4 этап – Схема организации выпуска школьной газеты.

Каждый номер газеты представляет своего рода задачу, связанную с необходимостью раскрыть определенную тему. Тема позволяет объединить статьи учащихся общей идеей, а их работу сделать направленной.

Например, первый выпуск представляет собой знакомство отдельных учащихся, ученических коллективов школы с внешним миром, которым является и мир взрослых, и мир сверстников. Тема второго выпуска — подготовка к празднику. Такие задачи определяются руководителем проекта. Далее либо коллегиальным путем, либо руководителем проекта определяется, как эту задачу можно решить. То есть выявляется способ действия. Здесь могут обсуждаться рубрики, идеи, которые можно воплотить, рассматриваются учебные исследования, материал которых может быть использован.

Газета не является политической и не пропагандирует взгляды каких-либо партий, религиозные воззрения. Тем не менее, в ней есть свои приоритеты. Издание отражает события, явления, мнения с точки зрения общечеловеческих ценностей: мира, добра, толерантности, здорового образа жизни и т.д. Недопустимо использование ненормативной лексики. Статьи должны носить жизнеутверждающий, оптимистичный характер.

Полномочия пресс-центра:

проводить социологические исследования, рейтинги, опросы,

брать интервью,

опубликовывать в газете объявления, рекламу, поздравления,

содействовать развитию различных форм активности учащихся,

проводить конкурсы, учреждать призы из фонда клуба, проводить праздники, "Ток-шоу",

формулировать проблемы и ставить их для решения на соответствующем уровне,

использовать для работы школьную компьютерную и копировальную технику,

распространять газету среди учащихся и учителей школы,

представлять наиболее активных членов пресс-центра администрации школы для награждения и поощрения за вклад в работу школьной прессы.

Примерный перечень тем выпусков газет

1. Знакомство (с начальными классами, с классами среднего звена, со старшими классами, с различными службами в школе, направлениями работы: спортивной деятельностью, экологическим движением, правовой школой и т.д.; с работниками газеты (они могут написать свои биографии с долей юмора, вымысла).

2. Подготовка к празднику.

Можно включить все праздники, которые волнуют и отмечаются подростками (например, День святого Валентина).

3. Глобальные проблемы современности (СПИД, наркомания, экология, отсутствие толерантности в обществе и т.д.).

4. В мире интересного (открытия, исследования, исторические справки).

Примерный перечень рубрик газеты

1. Спортивные новости ("Как это было")

2. Летопись школы (история школы).

3. Мнение эксперта.

4. Игры нашего класса.

5. Пробы пера (литературная страничка).

6. В мире интересного.

7. События, факты (информационные новости школы).

8. Взгляд на события (политические события глазами учащихся).

9. История нашего города.

10. Размышления на тему… ("Точка зрения")

11. Знакомство с известными людьми ("Незнакомые знакомцы", "Кто на новенького?")

5 этап – Верстка газеты

(создание первой полосы, журналистские жанры, современный дизайн газеты, принципы верстки).

"Что разместить в начале выпуска?", "Чем мы собираемся открыть номер?" - именно такими вопросами начинается каждое редакционное собрание, как в печатной прессе, так и на радио и телевидении. Ответы будут различаться в зависимости от общей направленности издания и от того, как представляет себе редакция ожидания аудитории. Можно придерживаться разных критериев в выборе: дать приоритет самой "свежей" (т.е. самой последней) информации; вывести на первый план какое-то особо драматичное и яркое событие; рассказать о решении администрации, властей, которое может возыметь прямые последствия на жизнь читателей. Заголовок первой полосы имеет фундаментальное значение: он должен привлечь внимание читателя и возбудить у него желание прочесть статью. Иллюстрации (фотографии, рисунки) и цвет - дополнительные элементы, усиливающие притягательность заголовка. Итак, первая полоса газеты - это ее витрина.

Закончив разработку первой полосы, редакция должна организовать верстку остальных частей газеты: материалы распределяются по темам (репортажи, поэзия, читательская почта, школьная жизнь и т.п.), каждая из которых имеет постоянное место в газете, чтобы читатель мог легко найти интересующую его рубрику. Для каждой страницы определяется иерархия: более значимые материалы размещаются наверху, а фотографии, разного рода обрамления и украшения, шрифтовые сочетания должны придать всем частям газеты гармоничную форму, приятную для глаз.

Каждая статья также имеет свою структуру: заголовок, а иногда и дополнительные подзаголовки; "шапку", дающую в несколько строк основное содержание для беглого ознакомления; "атаку", т.е. первую ударную фразу, призванную удивить, потрясти, привлечь внимание, возбудить желание продолжить чтение; вставки, назначение которых - поддерживать интерес читателя, вести его дальше; ну и, конечно, концовку - яркую заключительную часть. Очевидно, структура материала будет различна в каждом конкретном случае: отчет о деятельности совета класса не может быть написан точно так же, как и репортаж о матче по волейболу. Но общее правило одинаково во всех случаях: информация должна быть подана так, чтобы возбудить желание приобрести газету.

Проект "Создание школьной газеты"

(Владивосток)

Материал данного проекта необходим, прежде всего, для формирования у учащихся работать с текстовой информацией, принимать, редактировать материал, умение рассуждать, умение обращаться людьми, анализировать события. Материал направлен на изучение темы "Издательское дело" в курсе информатики. В ходе проекта детьми осваиваются основные приёмы работы в текстовых оболочках, Учащиеся осваивают понятия: репортаж, очерк, зарисовка, рецензия, стиль газеты и т.д. Основная цель проекта: газета - не как самоцель, а как средство создания таких условий общения (коммуникативного пространства), в которых школьники могли свободно проявить свою активность и реализовать свои самые разные творческие способности: организаторские, литературные, публицистические, дизайнерские и т.д. В газете будет представляться материал как школьный, так информация взята из Интернета, из различных источников, касающая основных дат, событий, происходящих как в школе, так и за пределами школы, района, республики.

Условия реализации проекта. В результате проекта учащиеся увидят социальную и практическую значимость данных понятий.

Вопросы, направляющие проект

Основополагающий вопрос

О чём пишет газета?

Проблемные вопросы

Какая она: школьная газета? Каково содержание газеты? Как стать хорошим юнкором?

Учебные вопросы

В каком текстовом редакторе издаётся газета? Способы получения данных? Способы представления данных? Как научиться быстро набирать текст? Как брать интервью?

План проведения проекта

Работа над проектом ведётся по следующему плану:

1. Поисковый

а) определение темы проекта, тематического поля

б) моделирование желаемой ситуации

в) анализ реальной ситуации

2. Аналитический

а) постановка цели

б) определение задач проекта

в) постановка вопросов по проекту

г) анализ имеющей информации

д) сбор информации

е) планирование

ж) расчёт.

3. Практический

а) выполнение запланированных действий

б) контроль и качество

в) внесение изменений

4. Презентация

а) оценка продукта

б) подготовка презентационных материалов

в) презентация

5. Контрольный

а) анализ результатов

б) оценка качества выполнения проекта

в) оценка продвижения

6. Ожидаемый результат: учащиеся свободно будут ориентироваться в нужной информации, цензуре, работать в различных текстовых оболочках, будут коммуникабельнее, создают свои творческие газеты (Приложение 1, Приложение 2.)

7. Технические средства для работы: компьютер, фотоаппарат, сканер, принтер, Интернет.

8. Для успешной работы потребуются специалисты: психолог, учитель информатики, представитель районной газеты. Учащимся также можно предложить памятки, которые будут полезны для создания новых проектов. (Приложение 3)

# Text boxes

Календарь знаменательных дат

Спортивная жизнь

Алло, мы ищем таланты

Школьные новости

У нас в гостях

Фоторепортаж недели

Это интересно