Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

Бобровская средняя общеобразовательная школа № 1

ПРИКАЗ №94/3

 от 18.08.2016г.

«Об утверждении плана – графика мероприятий

по введению ФГОС НОО обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить План – график мероприятий на 2016-2017 учебный год по введению ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приложение 1).

 Директор школы: Л.В. Кравченко

Приложение 1

**План – график мероприятий на 2016-2017 учебный год**

**по введению ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья**

**в МКОУ Бобровская СОШ №1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Направление деятельности** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1 | Организационное и нормативное обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ  | Подготовка нормативной базы школы, регламентирующей подготовку к введению ФГОС ОВЗ . | Август 2016 г. | Директор ОУ,зам. директора по УВР |
| Разработка и утверждение плана-графика введения и реализации ФГОС ОВЗ НОО  | Август 2016 г. | Директор ОУ,зам. директора по УВР |
| Создание рабочей группы в ОУ по сопровождению внедрения ФГОС ОВЗ  | Август 2016 г. | Директор ОУ,зам. директора по УВР |
| Мониторинг готовности школы к введению ФГОС ОВЗ  | Август 2016 г. | Директор ОУ,зам. директора по УВР |
| Разработка необходимого учебно-методического оснащения процесса обучения с учетом рекомендаций, разработанных рабочей группой. | Август 2016 г. | Директор ОУ,зам. директора по УВР, рабочая группа по внедрению ФГОС НОО |
| Изучение примерных адаптированных основных общеобразовательных программ, учебных планов. Разработка на их основе адаптированной основной образовательной программы образовательного учреждения, соответствующей требованиям ФГОС ОВЗ. | Август 2016 г. | Директор ОУ,зам. директора по УВР |
| Разработка рабочих программ по учебным предметам на основе примерных программ нового стандарта. | Август 2016г | Учителя начальных классов |
| Анализ программного обеспечения и УМК на соответствие их требованиям их ФГОС ОВЗ НОО. Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ. | Август 2016г. | Рабочая группа по внедрению ФГОС НОО, зав.библиотекой |
| Определение оптимальной для ОУ модели организации внеурочной деятельности. | Август-сентябрь 2016г. | Зам. директора по ВР  |
| 2 | Методическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ | Разработка плана методической работы в школе, обеспечивающей внутришкольную подготовку педагогов к реализации ФГОС ОВЗ по направлениям:- создание информационно-образовательной среды ОУ;- реализация системно-деятельностного подхода. | Август 2016г. | Зам. директора по УВР, руководители МО |
| Подготовка и участие в районных и городских семинарах, вебинарах по подготовке к введению ФГОС НОО | В течение года | Директор ОУ,зам. директора по УВР |
| 3 | Кадровое обеспечение  | Создание плана-графика повышения квалификации для подготовки педагогических кадров ОУ к реализации ФГОС ОВЗ. Организация поэтапного повышения квалификации | Сентябрь 2016 г. В течение года  | Директор ОУ,зам. директора по УВР |
|  Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО ОВЗ и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников ОУ |  До 01.09.2016 г. | Директор ОУ,зам. директора по УВР Рабочая группа по внедрению ФГОС НОО |
| 4 | Информационное обеспечение  | Предоставление информации на сайте ОУ о внедрении ФГОС НОО ОВЗ. | сентябрь 2016г. | Директор ОУ,зам. директора по УВР |
| Организовать информационно-просветительскую работу среди родительской общественности о внедрении ФГОС НОО ОВЗ на общешкольных родительских собраниях. Информирование родителей об особенностях и перспективах обучения обучающихся с ОВЗ. | До 01.11.2016г. | зам. директора по ВР, учителя начальных классов. |
| Заседание ШМО учителей начальных классов «Введение ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». | Ноябрь 2016 г. | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ НОО, руководитель МО |
| 5 | Материально-техническое обеспечение  | Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащенности учебного процесса  | До 01.09.2016 г. | Директор ОУ,зам. директора по УВР |
| Внести изменения и дополнения в разработанные локальные акты, регламентирующие деятельность по внедрению в ФГОС НОО ОВЗ. | Август 2016г. | Директор ОУ,зам. директора по УВР |
|  Спроектировать предметно-пространственную среду для обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ. | 2016-.2017 г. | Директор ОУ,зам. директора по УВР  |
|  Приобретение методической литературы по ФГОС ОВЗ начального общего образования. | 2016 – 2017г. | Зав.библиотекой, учителя начальных классов |